РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

сельского поселения

Новые Ключи

муниципального района

Кинель-Черкасский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2020№11

с. Новые Ключи

| [О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский от 12.12.2013 №16-3] |  |  |
| --- | --- | --- |
| В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский от 12.12.2013 № 16-3, (далее – проект изменений в Генеральный план), в части изменения границы населенного пункта или границ населенных пунктов с целью исключения их пересечения с границами земельных участков, границами муниципальных образований, границами территориальных зон, иных препятствий для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН. 2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 3. Предложения заинтересованных лиц, связанные с пересечением границ земельных участков с границей населенного пункта, принимаются в срок до 01 июня 2020 года по адресу: 446343, Самарская область, Кинель - Черкасский район, с.Новые Ключи, ул. Советская, д.32, либо по адресу электронной почты n.kluchi@yandex.ru. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего инспектора Администрации сельского поселения Новые Ключи Осипову Н.Е. 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоключевские Ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Новые Ключи в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» https://novyekluchi.kinel-cherkassy.ru. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Глава сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области К.В.Музлаков. |
| Осипова Н.Е. 8(84660) 29517 |

# Приложение 1

к постановлению Администрации

сельского поселения  Новые Ключи

муниципального района Кинель-Черкасского района

от 31.01.2020 г.№ 11

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения  Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 28.07.2020 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 01.08.2020 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 02.11.2020 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 30.10.2020 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 04.11.2020 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 07.11.2020 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |